ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10085378

«Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе («Практики цифрового образования»)»

- Основные положения

| Координирующий орган: администрация Старооскольского городского округа | Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» | Руководитель проекта: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа |  |
| Инициатор: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 21.01.19 | дата окончания: 13.12.19 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 34,5 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: Старооскольский городской округ | Уровень сложности проекта: Средний | Тип проекта: Социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала (4.2.2.) | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа: Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы | Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа: Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 1 500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Вовлечение не менее 350 руководящих и педагогических работников, 4000 обучающихся в активную практику применения цифровых образовательных технологий в образовательных организациях Старооскольского городского округа к декабрю 2019 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Внедрение системы практик цифрового образования в образовательных организациях Старооскольского городского округа |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 |  |
|  | Создана система практик цифрового образования в Старооскольском городском округе, обеспечивающая активное применение цифровых образовательных технологий в образовательной деятельности участниками образовательных отношений в количестве, не менее чем 350 руководящих и педагогических работников, 4000 обучающихся. | 50 11.2018 | 350 | Аналитическая справка |
|  |  | 150 11.2018 | 4000 | Аналитическая справка |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 |  |
|  | Создан 1 ресурсный центр по цифровому образованию | 0 11.2018 | 1 | Приказ |
|  | Созданы 2 опорные школы по апробации ЦОП LECTA | 0 11.2018 | 2 | Приказ |
|  | Созданы 3 муниципальные сетевые инновационные площадки | 0 11.2018 | 3 | Приказ |
|  | Вовлечено в активную практику применения цифровых образовательных технологий не менее: 1 учреждения дополнительного профессионального образования; 9 общеобразовательных учреждений; 6 дошкольных образовательных учреждений; 1 образовательного учреждения дополнительного образования; 1 образовательного учреждения высшего образования | 0 11.2018 | 1 | Аналитическая справка |
|  |  | 0 11.2018 | 9 |  |
|  |  | 0 11.2018 | 6 |  |
|  |  | 0 11.2018 | 1 |  |
|  |  | 0 11.2018 | 1 |  |
|  | Разработана 1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по цифровому образованию | 0 11.2018 | 1 | Приказ |
|  | Проведено не менее 3 конкурсов профессионального мастерства педагогических работников по цифровому образованию | 1 11.2018 | 3 | Приказы |
|  | Проведено не менее 4 конкурсов в области цифровых технологий для обучающихся | 0 11.2018 | 4 | Приказы |
|  | Проведено не менее 11 методических мероприятий по цифровому образованию для руководящих и педагогических работников образовательных организаций округа | 2 11.2018 | 11 | Приказы, фотоотчеты |
|  | Проведена 1 межрегиональная научно-практическая конференция по цифровому образованию | 0 11.2018 | 1 | Приказ, фотоотчет |
|  | Создан 1 Интернет-ресурс «Лучшие практики цифрового образования» | 0 11.2018 | 1 | Скриншот |
|  | Присвоено не менее 5 педагогических статусов по цифровому образованию педагогическим работникам образовательных организаций округа | 0 11.2018 | 5 | Приказы |
|  | Разработано не менее 8 методических рекомендаций по цифровому образованию | 0 11.2018 | 8 | Методические рекомендации по цифровому образованию |
| Пользователи результатом: | Руководящие и педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители), образовательных учреждений Старооскольского городского округа |