ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10085378

«Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе 
(«Практики цифрового образования»)»

# 1. Основные положения

| Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа |  |

# 2. Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО» | 228 | 21.01.2019 | 13.12.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | Р | Разработка положения о ресурсном центре | 30 | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Положение о ресурсном центре | Богомолова Ю.А. |
|  | П | Утверждение положения о ресурсном центре | 25 | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Приказ | Богомолова Ю.А. |
|  | Р | Разработка положения о муниципальной сетевой площадке | 30 | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Положение о муниципальной сетевой площадке | Богомолова Ю.А. |
|  | П | Утверждение положения о муниципальной сетевой площадке | 25 | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Приказ | Богомолова Ю.А. |
|  | Р | Корректировка положения о педагогических статусах | 30 | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Положение о педагогических статусах | Бондаренко О.В. |
|  | П | Утверждение положения о педагогических статусах | 25 | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Приказ | Бондаренко О.В. |
|  | Р | Разработка и утверждение программы деятельности ресурсного центра | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Удовин В.Н. |
|  | Р | Разработка диагностического инструментария по оценке IT-компетенций педагогических работников и обучающихся | 20 | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Аналитическая справка | Степучева Г.А. |
|  | Р | Проведение мониторинга уровня сформированности IT-компетенций педагогических работников и обучающихся | 10 | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Аналитическая справка | Бондаренко Р.П. |
|  | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ» | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Кукулин С.С. |
|  | П | Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ» | 15 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Приказ | Ожеред М.Ю. |
|  | П | Проведение муниципального конкурса электронных плакатов «Лучший IT-педагог» | 35 | 01.04.2019 | 24.05.2019 | Приказ | Удовин В.Н. |
|  | П | Проведение муниципального конкурса ЭОР «Учитель – учителю» | 39 | 07.10.2019 | 29.11.2019 | Приказ | Удовин В.Н. |
|  | П | Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Лучший урок / занятие с применением ЦОП LECTA, ЦОС МЭО» | 34 | 07.10.2019 | 22.11.2019 | Приказ | Тюренкова Л.Н. |
|  | П | Создание Интернет-ресурса «Лучшие практики цифрового образования» | 148 | 17.05.2019 | 06.12.2019 | Скриншот | Бондаренко Р.П. |
|  | Р | Проведение межрегиональной научно-практической конференции по цифровому образованию | 20 | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Приказ, фотоотчет | Ожеред М.Ю. |
|  | Р | Проведение мониторинга уровня сформированности IT-компетенций педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений округа | 15 | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Аналитическая справка | Бондаренко Р.П. |
|  |  | Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой образовательной платформы LECTA (ЦОП LECTA) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30» | 169 | 04.03.2019 | 31.10.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы опорной школы МАОУ «СПШ №33» | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Ишкова И.Н. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы опорной школы МБОУ «СОШ №30» | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Трубина Л.А. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОП LECTA в рамках деятельности опорной школы МАОУ «СПШ №33» | 30 | 11.03.2019 | 19.04.2019 | Аналитическая справка | Литке Н.В. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОП LECTA в рамках деятельности опорной школы МБОУ «СОШ №30» | 30 | 11.03.2019 | 19.04.2019 | Аналитическая справка | Русанова О.Б. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОП LECTA в образовательной деятельности на базе МАОУ «СПШ №33» | 15 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Приказ, фотоотчет | Ишкова И.Н. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по применению ЦОП LECTA в образовательной деятельности | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Литке Н.В. |
|  |  | Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ | 184 | 11.02.2019 | 01.11.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | Р | Разработка и утверждение программы деятельности МСП по апробации ЦОС МЭО | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Удовин В.Н. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Котарева В.И. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №5 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Гринева Л.Д. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Полева Н.В. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №24 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Кладова О.И. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Боева Е.Л. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №30» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Трубина Л.А. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №34 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Тулинова Н.В. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Хлынова Л.А. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №44 «Золушка» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Баранникова Т.Н. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №68 «Ромашка» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Позднякова И.Г. |
|  | Р | Разработка и утверждение плана работы МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка» в рамках МСП ЦОС МЭО | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Бобрышева Н.С. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «ОК «Лицей №3» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Ровенских М.А. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Асеева Д.Н. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Савченко О.В. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Колесникова Е.А. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №27 с УИОП» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Щепеткова Е.А. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Русанова О.Б. |
|  | П | Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №34 с УИОП» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Мурогова И.Н. |
|  | П | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Хлынова Л.А. |
|  | П | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Баранникова Т.Н. |
|  | П | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Позднякова И.Г. |
|  | П | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка» | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Аналитическая справка | Бобрышева Н.С. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «ОК «Лицей №3» | 5 | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Приказ, фотоотчет | Котарева В.И. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | 5 | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Приказ, фотоотчет | Кладова О.И. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МБОУ «СОШ №34 с УИОП» | 5 | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Приказ, фотоотчет | Тулинова Н.В. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП» | 5 | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Приказ, фотоотчет | Боева Е.Л. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения | 5 | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Приказ, фотоотчет | Котенева Н.В. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП» | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Асеева Д.Н. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП» | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Савченко О.В. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30» | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Русанова О.Б. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Волкова Н.Г. |
|  |  | Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию | 203 | 11.02.2019 | 29.11.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | Р | Разработка и утверждение программы деятельности МСП по 3D-моделированию | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Спесивцева Г.А. |
|  | Р | Разработка плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП по 3D-моделированию | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Котарева В.И. |
|  | Р | Разработка плана работы МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» в рамках МСП по 3D-моделированию | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Ковальчук О.А. |
|  | Р | Разработка плана работы МБДОУ ДС №72 «Акварель» в рамках МСП по 3D-моделированию | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Чуева Е.В. |
|  | П | Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе МБДОУ ДС №72 «Акварель» | 64 | 02.09.2019 | 29.11.2019 | Аналитическая справка | Чуева Е.В. |
|  | П | Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Гребневу В.Б. | 19 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Справка | Гребнев В.Б. |
|  | П | Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Светозарову В.А. | 19 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Справка | Светозаров В.А. |
|  | П | Присвоение педагогического статуса Гребневу В.Б., Светозарову В.А. | 20 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Приказ | Бондаренко О.В. |
|  | Р | Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию | 10 | 23.09.19 | 04.10.19 | Приказ, фотоотчет | Гребнев В.Б. |
|  | Р | Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию в дошкольном образовании с использованием 3D-ручек | 10 | 13.05.19 | 24.05.19 | Приказ, фотоотчет | Гребнев В.Б. |
|  | П | Проведение муниципального конкурса для обучающихся по разработке междисциплинарных проектов с использованием 3D-моделирования | 40 | 30.09.19 | 22.11.19 | Приказ | Светозаров В.А. |
|  | П | Проведение муниципального соревнования учащихся по 3D-моделированию | 30 | 08.04.19 | 17.05.19 | Приказ | Гребнев В.Б. |
|  | Р | Разработка кейса образовательных развивающих ситуаций с использованием 3D-ручек | 19 | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитическая справка | Сбитнева Е.П. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по методике обучения 3D-моделированию | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации | Гребнев В.Б. |
|  |  | Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео | 183 | 11.02.2019 | 31.10.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | Р | Разработка и утверждение программы деятельности МСП по созданию цифрового видео | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Бондаренко Р.П. |
|  | Р | Разработка плана работы МАОУ «СОШ №40» в рамках МСП по созданию цифрового видео | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Филимонова А.Г. |
|  | Р | Разработка плана работы МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»в рамках МСП по созданию цифрового видео | 4 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Приказ | Толстых О.А. |
|  | П | Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко В.Н. | 19 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Справка | Бойко В.Н. |
|  | П | Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко О.А. | 19 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Справка | Бойко О.А. |
|  | П | Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Черниковой Ю.А. | 19 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Справка | Черникова Ю.А. |
|  | П | Присвоение педагогического статуса Бойко В.Н., Бойко О.А., Черниковой Ю.А. | 20 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Приказ | Бондаренко О.В. |
|  | Р | Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео | 15 | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Приказ, фотоотчет | Бойко В.Н. |
|  | Р | Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео | 15 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Приказ, фотоотчет | Черникова Ю.А. |
|  | П | Проведение муниципального конкурса для обучающихся по созданию цифрового видео | 30 | 16.09.2019 | 25.10.2019 | Приказ | Бойко О.А. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с учащимися общеобразовательных учреждений | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Бойко О.А. |
|  | Р | Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений | 19 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Методические рекомендации по цифровому образованию | Сбитнева Е.П. |
|  |  | Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС» | 69 | 21.01.2019 | 30.04.2019 | Отчет об окончании блока работ | Поляков Д.Д. |
|  | П | Проведение фестиваля по робототехнике для обучающихся | 35 | 21.01.2019 | 11.03.2019 | Приказ | Михайлюк Е.А. |
|  | Р | Проведение практико-ориентированного семинара для учителей информатики | 20 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Приказ, фотоотчет | Ерёменко Ю.И. |
|  | П | Организация работы школы робототехники для школьников | 30 | 04.02.2019 | 18.03.2019 | Приказ | Ерёменко Ю.И. |
|  | П | Организация работы научно-практического семинара для школьников | 22 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Приказ | Глущенко А.И. |
|  | П | Проведение Всероссийского конкурса творческих работ web-сайтов обучающихся «Мои увлечения» | 30 | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Приказ | Ерёменко Ю.И. |
| И т о г о: | 228 | 21.01.2019 | 13.12.2019 |  |  |

# 3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | Прочие |
| 1. | Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО» | 20,1 | 0 | 0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ» | 20,1 | 0 | 0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой образовательной платформы LECTA (ЦОП LECTA) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 |
| 3.20. | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 3.21. | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 3.22. | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 3.23. | Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка» | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 4. | Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4.5. | Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе МБДОУ ДС №72 «Акварель» | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5. | Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 34,5 | 0 | 0 | 20,1 | 14,4 | 0 | 0 |

# 4. Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Вовлечено недостаточное количество обучающихся в активную практику применения цифровых образовательных технологий | Недостижение цели проекта | 1. Мониторинг мотивации обучающихся. 2. Проведение мотивационных мероприятий. | Бондаренко Р.П., методист МБУ ДПО «СОИРО» | Проведение дополнительных конкурсных мероприятий по цифровому образованию для обучающихся |
| 2. | Вовлечено недостаточное количество педагогических работников в активную практику применения цифровых образовательных технологий | Недостижение цели проекта | 1. Дополнительный мониторинг уровня сформированности IT-компетентности педагогических работников. 2. Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, индивидуальные беседы | Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» | Проведение дополнительных практико-ориентированных семинаров по цифровому образованию. |
| 3. | Присвоено недостаточное количество педагогических статусов по цифровому образованию педагогическим работникам образовательных организаций округа | Недостижение результата проекта | 1. Анализ достижений педагогов на предмет соответствия критериям педагогических статусов. 2. Индивидуальная работа с педагогами. | Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО» | Проведение коучинг-семинаров для педагогов |
| 4. | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Срыв сроков реализации проекта | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |

# 5. Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «29» декабря 2018 № 236-ро |
|  | Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» |  | Руководитель проекта |  |
|  | Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Администратор проекта, член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО» |  | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Бондаренко Ольга Владимировна, руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Котенева Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Кукулин Сергей Сергеевич, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Ожеред Марина Юрьевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Спесивцева Галина Александровна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Тюренкова Лариса Николаевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Асеева Диана Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №5 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Бобрышева Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Лапыгинский ДС «Пчёлка» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Боева Елена Лазаревна, директор МБОУ «СОШ № 27 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Бойко Вадим Николаевич, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 40» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Бойко Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 40» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Глущенко Антон Игоревич, доцент, заместитель заведующего кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Гребнев Владимир Борисович, педагог дополнительного образования ОДО «ЦДТ «Креатив» МАОУ «ОК «Лицей №3» |  | Член рабочей группы (Р и П) |  |
|  | Гринева Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Ерёменко Юрий Иванович, декан ФАИТ, заведующий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Ишкова Ирина Николаевна, директор МАОУ «СПШ № 33» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Кладова Ольга Ивановна, директор МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Ковальчук Ольга Александровна, директор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Колесникова Евгения Александровна, заместитель директора МАОУ «СОШ №24 с УИОП» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Котарева Валентина Ивановна, директор МАОУ «ОК «Лицей № 3» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Литке Наталья Владимировна, заместитель директора МАОУ «СПШ № 33» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Михайлюк Екатерина Андреевна, доцент кафедры АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Мурогова Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с УИОП» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Полева Наталия Викторовна, директор МБОУ «СОШ№ 16 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Ровенских Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «ОК «Лицей №3» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Русанова Ольга Борисовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 30» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Савченко Оксана Валерьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Светозаров Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» |  | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС №11 «Звездочка» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Трубина Лариса Азизовна, директор МБОУ «СОШ № 30» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Тулинова Наталья Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 34 с УИОП» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Филимонова Анна Гаврииловна, директор МАОУ «СОШ № 40» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Черникова Юлия Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №11 «Звездочка» |  | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Чуева Елена Викторовна, заведующий МБДОУ ДС №72 «Акварель» |  | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Щепеткова Елена Анатольевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с УИОП» |  | Член рабочей группы (П) |  |

# 6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |