ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088032

«Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)

1. Основные положения

| Куратор проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |  |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П | Формирование рабочих групп по созданию кейса «бережливых игр» | 44 | 09.01.2020 | 21.02.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 1.1 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №45 «Росинка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Алексеева С.С. |
| 1.2 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Баранникова Т.Н. |
| 1.3 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Безбородых Т.Н. |
| 1.4 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Бормина О.М. |
| 1.5 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Будкова О.С. |
| 1.6 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №21 «Сказка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Веретенникова Ж.А. |
| 1.7 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Измайлова Л.В. |
| 1.8 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №5 «Незабудка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Карданова Н.В. |
| 1.9 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №123 «Тополёк» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Каюрова А.Н. |
| 1.10 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №14 «Солнышко» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Климова А.А. |
| 1.11 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Крупа Е.И. |
| 1.12 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №4 «Василёк» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Магомедова Е.И. |
| 1.13 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №20 «Калинка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Мостовая Т.А. |
| 1.14 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №24 «Берёзка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Нечепуренко Н.И. |
| 1.15 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №28 «Ладушки» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Ожерельева Н.Ю. |
| 1.16 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Позднякова И.Г. |
| 1.17 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Постовалова Н.А. |
| 1.18 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №19 «Родничок» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Фильчакова Е.В. |
| 1.19 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №65 «Колосок» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Хлебникова И.В. |
| 1.20 | Р | Утверждение состава рабочей группы по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 23 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Приказ образовательного учреждения | Хлынова Л.А. |
| 1.21 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №45 «Росинка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Алексеева С.С. |
| 1.22 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Баранникова Т.Н. |
| 1.23 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Безбородых Т.Н. |
| 1.24 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Бормина О.М. |
| 1.25 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Будкова О.С. |
| 1.26 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №21 «Сказка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Веретенникова Ж.А. |
| 1.27 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Измайлова Л.В. |
| 1.28 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №5 «Незабудка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Карданова Н.В. |
| 1.29 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №123 «Тополёк» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Каюрова А.Н. |
| 1.30 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №14 «Солнышко» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Климова А.А. |
| 1.31 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Крупа Е.И. |
| 1.32 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №4 «Василёк» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Магомедова Е.И. |
| 1.33 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №20 «Калинка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Мостовая Т.А. |
| 1.34 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №24 «Берёзка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Нечепуренко Н.И. |
| 1.35 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №28 «Ладушки» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Ожерельева Н.Ю. |
| 1.36 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Позднякова И.Г. |
| 1.37 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Постовалова Н.А. |
| 1.38 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №19 «Родничок» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Фильчакова Е.В. |
| 1.39 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №65 «Колосок» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Хлебникова И.В. |
| 1.40 | Р | Формирование плана-графика мероприятий по созданию кейса «бережливых игр» в МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Утвержденный план-график | Хлынова Л.А. |
| 2. | Р | Проведение организационно-методических мероприятий | 250 | 25.02.2020 | 31.10.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 2.1 | Р | Организация и проведение обучающего семинара по разработке технологических карт «бережливых игр» | 11 | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Программа семинара | Сбитнева Е.П. |
| 2.2 | Р | Организация и проведение круглого стола «Особенности организации «бережливых игр» с ребёнком – дошкольником» | 9 | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Программа круглого стола | Котенева Н.В. |
| 2.3 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара по апробации «бережливых игр» | 12 | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Программа семинара | Котенева Н.В. |
| 2.4 | Р | Разработка методических рекомендаций по апробации кейса «бережливых игр» | 31 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Методические рекомендации | Сбитнева Е.П. |
| 3. | Р | Разработка технологических карт и изготовление сигнальных экземпляров «бережливых игр» | 73 | 03.02.2020 | 15.04.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 3.1 | Р | Разработка шаблона технологической карты «бережливых игр» | 19 | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Шаблон технологической карты | Сбитнева Е.П. |
| 3.2 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №45 «Росинка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Алексеева С.С. |
| 3.3 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Баранникова Т.Н. |
| 3.4 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Безбородых Т.Н. |
| 3.5 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Бормина О.М. |
| 3.6 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №16 «Ивушка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Будкова О.С. |
| 3.7 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №21 «Сказка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Веретенникова Ж.А. |
| 3.8 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Измайлова Л.В. |
| 3.9 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №5 «Незабудка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Карданова Н.В. |
| 3.10 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №123 «Тополёк» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Каюрова А.Н. |
| 3.11 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №14 «Солнышко» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Климова А.А. |
| 3.12 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Крупа Е.И. |
| 3.13 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №4 «Василёк» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Магомедова Е.И. |
| 3.14 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №20 «Калинка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Мостовая Т.А. |
| 3.15 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №24 «Берёзка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Нечепуренко Н.И. |
| 3.16 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №28 «Ладушки» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Ожерельева Н.Ю. |
| 3.17 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Позднякова И.Г. |
| 3.18 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Постовалова Н.А. |
| 3.19 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №19 «Родничок» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Фильчакова Е.В. |
| 3.20 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №65 «Колосок» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Хлебникова И.В. |
| 3.21 | Р | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 22 | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Технологические карты | Хлынова Л.А. |
| 3.22 | Р | Верстка и выпуск пилотного сборника «бережливых игр» | 15 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Электронная версия сборника «бережливых игр» | Рудаков А.В. |
| 4. | П | Апробация кейса «бережливых игр» | 184 | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 4.1 | Р | Разработка шаблона анкеты для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования по вопросам внедрения кейса «бережливых игр» | 10 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Шаблон анкеты | Сбитнева Е.П. |
| 4.2 | П | Внедрение кейса «бережливых игр» в образовательную деятельность образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 50 | 13.07.2020 | 31.08.2020 | Сводные анкетные данные | Котенева Н.В. |
| 4.3 | П | Организация образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с применением «бережливых игр» | 122 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Аналитическая справка | Сбитнева Е.П. |
| 5. | Р | Организация и проведение конкурсных мероприятий | 198 | 30.04.2020 | 13.11.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 5.1 | Р | Организация и проведение муниципального конкурса педагогического продукта «Лучший игровой lean set» | 16 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа об организации и проведении конкурса | Сбитнева Е.П. |
| 5.2 | Р | Организация и проведение муниципального конкурса видеоматериалов «Бережливая игра» | 12 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа об организации и проведении конкурса | Котенева Н.В. |
| 6. | Р | Осуществление информационного сопровождения реализации проекта | 31 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Отчет по блоку работ | Богомолова Ю.А. |
| 6.1 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №45 «Росинка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Алексеева С.С. |
| 6.2 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Баранникова Т.Н. |
| 6.3 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Безбородых Т.Н. |
| 6.4 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Бормина О.М. |
| 6.5 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №16 «Ивушка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Будкова О.С. |
| 6.6 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №21 «Сказка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Веретенникова Ж.А. |
| 6.7 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Измайлова Л.В. |
| 6.8 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №5 «Незабудка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Карданова Н.В. |
| 6.9 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №123 «Тополёк» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Каюрова А.Н. |
| 6.10 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №14 «Солнышко» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Климова А.А. |
| 6.11 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Крупа Е.И. |
| 6.12 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №4 «Василёк» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Магомедова Е.И. |
| 6.13 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №20 «Калинка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Мостовая Т.А. |
| 6.14 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №24 «Берёзка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Нечепуренко Н.И. |
| 6.15 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №28 «Ладушки» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Ожерельева Н.Ю. |
| 6.16 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Позднякова И.Г. |
| 6.17 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Постовалова Н.А. |
| 6.18 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №19 «Родничок» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Фильчакова Е.В. |
| 6.19 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №65 «Колосок» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Хлебникова И.В. |
| 6.20 | Р | Размещение информационного материала о реализации проекта на сайте МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 16 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Скришот страницы сайта с размещенной информацией | Хлынова Л.А. |
| 6.21 | П | Презентация промежуточных результатов проекта на заседании регионального учебно-методического объединения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 31 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Программа заседания РУМО | Сбитнева Е.П. |
|  |  | И Т О Г О | 358 | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |

3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1 | Формирование рабочих групп по созданию кейса «бережливых игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение организационно-методических мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка технологических карт и изготовление сигнальных экземпляров «бережливых игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Разработка шаблона технологической карты «бережливых игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №45 «Росинка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №44 «Золушка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.4 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.5 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой ОДО «Детский сад «Теремок»МАОУ «ОК «Лицей №3»имени С.П. Угаровой» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.6 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №16 «Ивушка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.7 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №21 «Сказка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.8 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.9 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №5 «Незабудка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.10 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №123 «Тополёк» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.11 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №14 «Солнышко» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.12 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.13 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №4 «Василёк» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.14 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №20 «Калинка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.15 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №24 «Берёзка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.16 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №28 «Ладушки» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.17 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №68 «Ромашка» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.18 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.19 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №19 «Родничок» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.20 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №65 «Колосок» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.21 | Разработка не менее 3-х технологических карт «бережливых игр» рабочей группой МБДОУ ДС №31 «Журавлик» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.22 | Верстка и выпуск пилотного сборника «бережливых игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Апробация кейса «бережливых игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение конкурсных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Осуществление информационного сопровождения реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

4. Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Срыв сроков реализации проекта | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Сбитнева Е.П. | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |
| 2 | Изменение состава проектной команды | Некачественное выполнение проектных работ | Создание резервного состава проектной команды | Сбитнева Е.П. | Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями |
| 3 | Отсутствие интереса у педагогического сообщества к результатам проекта | Недостижение цели проекта | Анонсирование проектных работ в среде профессионального сообщества | Сбитнева Е.П. | Общественная презентация результатов проекта |

5. Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» |  | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Администратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Оператор мониторинга проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС № 45 «Росинка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Безбородых Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Бормина Ольга Михайловна, заведующий отделением дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Будкова Ольга Семёновна, заведующий МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 21 «Сказка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Измайлова Людмила Викторовна, заведующий МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Карданова Наталия Валерьевна, заведующий МБДОУ ДС № 5 «Незабудка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Каюрова Анна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 123 «Тополёк» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Климова Алёна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 14 «Солнышко» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Котенёва Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Магомедова Евгения Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 4 «Василёк» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Мостовая Татьяна Александровна, и.о. заведующего МБДОУ ДС № 20 «Калинка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Нечепуренко Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 24 «Берёзка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Ожерельева Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ ДС № 28 «Ладушки» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 19 «Родничок» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Хлебникова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ ДС № 65 «Колосок» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |
|  | Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 30 декабря 2019 года № 334-ро «Об утверждении состава команды проекта «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры»)» |

6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | ежеквартально |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | ежеквартально |